甬鄞教装〔2018〕165号

宁波市鄞州区教育局关于印发

《鄞州区创建浙江省教育技术装备规范

管理示范区实施方案》的通知

各直属学校（单位）、学区教育管理服务中心、镇（街道）教辅室、中小学：

为进一步加快创建省教育现代化区，加强教育技术装备规范管理工作，不断提升装备管理和应用水平，充分发挥教育技术装备效益，现将《鄞州区创建浙江省教育技术装备规范管理示范区实施方案》印发给你们，请认真学习贯彻执行。

宁波市鄞州区教育局

2018年10月15日

鄞州区创建浙江省教育技术装备规范

管理示范区实施方案

为有效推动区域教育技术装备的管理与使用，进一步发挥教育技术装备的最大效益，根据《浙江省教育技术中心关于开展第五批教育技术装备规范管理示范区（市、区）创建工作的通知》（浙教技中心〔2018〕33号）精神，结合我区的具体实际，特制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻落实教育部《教育信息化2.0行动计划》，以创建省教育现代化区为导向，进一步转变管理理念、提升管理水平、规范管理行为、健全管理体系，扎实推进教育技术装备规范化管理，促进我区教育优质均衡发展。

二、工作目标

（一）加大投入，进一步提升教育技术装备配置的水平。

（二）加强培训，提高学校领导规范管理的认识和管理人员的专业水平。

（三）强化管理，逐步建立科学、完善的教育技术装备管理体系，提升服务教育教学能力和融合应用水平。

三、工作内容

（一）推进教育装备建设标准化

1．认真实施好省教育装备现代化建设工程。根据《浙江省中小学教育技术装备标准》要求，建设数量足够、设备齐全、配置合理的各类功能室。

2．引导全区中小学创建省标准化学校、标准化（示范性）功能室、学科教室、创新实验室、创客空间（基地）、智慧（未来）校园、教育技术装备规范管理达标校等载体，进一步完善学校教育装备体系。

3．积极开展中小学校专用教室文化建设。专用教室要突显主题性功能，积极营造良好的学习氛围，满足新课改需要，逐步建设适应教育发展的教育装备条件，努力打造现代化的教育技术装备基础。

（二）实现教育装备管理精细化

1．实施“阳光采购”工程，积极实施《宁波市鄞州区教育局关于调整公共交易领导小组成员及交易管理办法的通知》，建立全区中小学校装备管理系统，摸清全区教育装备家底，完善各校教育装备数据库，实现教育装备的“建、配、管、用”各环节的规范化、科学化管理。

2．完善制度管理，根据《宁波市鄞州区教育局关于印发中小学校教育装备管理暂行办法的通知》，完善并落实资产实物采购、验收、入库、采编、管理、使用管理规章制度。按财务制度要求，做好资产、实物登记，做到用前有申请、使用有记载、借用有记录、损坏有说明、不足有补充。

3．做到教育装备科学维护保养，统一建账。实行规范化管理努力做到三个相符：即账面与实物相符，总账与专用账相符，柜签与实物、专用账相符。设立危化品安全管理措施，对剧毒物品的管理严格执行“五双”制度，即双人管理、双人使用、双人运输、双人保管、双把锁为核心的安全管理制度。建立电子账册，严防学校财产流失。

（三）确保教育装备应用常态化

1．严格按照新课程标准要求，科学合理地配备稳定的功能室管理教师，小规模学校有兼职教师。定期开展实验教师、图书管理员培训；开展相应业务技能评比和教研活动，切实提高教师和管理员的裝备管理水平。

2．加大实验室、图书馆（室）、信息技术教室等功能教室开放力度，逐步推行开放式实验教学，创造条件鼓励学生在课余时间进行实验探究活动、自主学习、协作学习，为学生个性化发展创造便利条件。

3．每年度开展教育装备规范管理考核，并将考核结果作为次年度资金安排依据。积极开展主题系列活动，搭建各种平台，引导学校主动有效应用，努力推进学校教育装备技术应用与学科教学的深度融合。

四、工作步骤

（一）筹备阶段（5～6月份）

拟定总体思路，列入教育局总体工作计划；下发创建方案，建立领导小组，落实工作人员；部署创建工作，明确创建任务。

（二）推进阶段（7～9月份）

学校组建工作小组，明确分工，制定计划；建立制度，落实措施，全面实施；教育局分类指导，查漏补缺；开展督导考评，提出整改措施。

（三）夯实阶段（10月份）

学校及教育局制作教育技术装备表册；评选2所示范校（初中、小学各一所）；召开教育技术装备管理现场会，整改再完善。

（四）提高阶段（11～12月份）

收集台账资料，做好迎验准备；总结经验，明确后续工作，形成常态化管理。

五、保障措施

（一）强化组织保障。建立工作保障机制，确保创建工作有序推进。区教育局成立创建工作领导小组，由王耀鹤副局长任组长，朱元波、胡震珍、屠浩龙任副组长，学区教育管理中心主任和镇（街道）教辅室主任为组员。下设办公室，办公室设在区教育装备与信息管理中心，由胡震珍兼任办公室主任。重点负责宣传动员部署创建工作，召开创建动员大会，营造创建工作浓郁氛围。具体负责创建推进工作，协调指导各学校创建工作，完成创建工作报告，做好迎检工作准备。学区教育管理服务中心和镇（街道）教辅室要建立以主任为组长的创建领导小组，确定具体工作责任人和联络人，负责组织、协调、指导、督促创建工作。学校要建立校长为组长的创建工作小组，确定具体工作责任人和联络人，积极推进学校创建工作。

（二）强化经费保障。根据教育事业发展需要，教育局每年安排一定金额的教育装备专项经费，列入财政年度预算，用于全区各中小学、幼儿园更新、添置设备。学校要用足用好经费，每年要安排一定经费用于教育技术装备的正常运行、维护保养、易耗品补充以及人员培训等支出。

（三）强化人员保障。各校要建设一支高水平、多层次、数量足够的教育装备与信息化管理工作队伍。要按照各中小学教职员工编制标准的有关规定和开设课程的要求配齐配足各科实验教师。各功能室要有专职或兼职管理老师，管理老师学历、年龄、职称等平均水平与学校总体水平相当。

（四）督查考核。区教育装备与信息管理中心每年组织一次中小学教育装备规范管理工作评估、教育装备工作先进集体和先进个人评比活动。评估结果纳入教育局对学校的发展性评估考核。教育装备与信息管理中心加强常态化管理，及时发现和整改工作中存在的问题，总结推广好的经验和做法。

附件：鄞州区教育技术装备规范管理学校评估细则

附件

鄞州区教育技术装备规范管理学校评估细则

| 序号 | 考核 内容 | 考核细则及评分标准 | 权重 分 | 自查分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理网络 | 1.成立领导小组，由校级领导、教导主任、总务主任和专用教室管理教师等组成。2.各成员职责明确，并能履行职责。3.分管领导每学期召开领导小组会议（或检查）不少于3次，并在工作记录册记载。每项2分，每发现一处不符合要求扣1分。 | 6 |  |  |
| 2 | 文化建设 | 1.室牌、责任牌、规章制度、操作规程、标语、黑板报、警示标志和图书分类标识等齐全。此项8分，每发现一处不符合要求扣1分。2.环境布置符合该室特点，文化氛围浓厚。此项2分，每发现一处不符合要求扣1分。 | 10 |  |  |
| 3 | 环境 建设 | 1.仪器设备和图书摆放整齐、橱柜色调一致。2.橱柜数量满足全部仪器、器材和图书按规定存放，不能入橱的要求有防尘处理。3.仪器橱按要求张贴橱柜标签，账、物、标签相符。上架图书标签必须打印，且对齐粘贴，并贴上保护膜。4.墙壁洁净，窗户明亮，装有窗帘。室内仪器设备和图书无明显积尘。每项各3分，每发现一处不符合要求扣1分。 | 12 |  |  |
| 4 | 安全措施 | 1.危险化学药品室必须安装防盗门窗，中学的药品室应安装视频监控、报警设备。2.危险化学药品必须存放在毒害品柜内，并落实专人管理，建立使用台账；剧毒药品实施五双管理。3.学校需制订各类危险化学品事故的应急预案，化学药品室的各项管理制度、预案制度必须上墙。4.化学药品瓶上标签需贴保护膜，确保标签清晰可见。5.化学药品管理要按要求建好台账。6.化学实验室、仪器室和药品室必须配备灭火器和沙箱，实验室配备防护急救用品。本项共6分，每条1分，每发现一处不符合要求扣1分。 | 10 |  |  |
| 5 | 账册 管理 | 1.装备财产进出归总务管理，责任明确。本项1分。2.资金总账、财产总账、分类账、低值易耗品账、图书登记账等台账账册齐全，账面整洁，建账规范；有相关资产凭证（如发票复印件、入账单等）档案。本项7分。3.总务每学年进行财产清查，有财产清查材料，做到账账相符、账物相符。本项2分。 | 10 |  |  |
| 6 | 装备 使用 | 装备使用归教务处管理。1.期初有实验开出计划，期末有使用统计。本项1分。2.演示实验和学生实验开出率高于95%各得2分，每低5%`扣1分。本项4分。3.专用教室使用有登记，使用率有统计。本项3分，每缺一个扣0.5分。4.每学年书刊生均借阅册数小学不低于10册，初中不低于6册，高中不低于4册。本项2分，每少1册扣0.5分。 | 10 |  |  |
| 7 | 资源使用 | 1.接通省教育计算机网，校园网百兆通达所有教室和教师办公室的学校达到98%以上。本项2分。2.之江汇平台年度活跃度达200及以上得3分，200-400得4分，400以上得5分。本项5分。3.获省级特色空间一个得2分，获市、县级特色空间一个得1分。本项3分。 | 10 |  |  |
| 8 | 资料 档案 | 1.各室教学仪器、设备说明书分类装订存放。本项2分。2.执行实验预约准备制度，实验通知单每学期装订成册，封面有实验开出率统计数字。本项2分。3.专用教室有使用情况记录册和仪器设备管理记录册（有借用、维修保养、损坏赔偿、报损报废记录）。本项2分。4.装备报表保存不少于三年。本项2分。 | 8 |  |  |
| 9 | 网站 与 信息 | 1.网站(页)维护更新及时，实用性强，无安全事故。本项3分。2.网络宣传信息无责任事故，上传到鄞州教育网的装备通讯通过审核，每条加1分。本项3分。 | 6 |  |  |
| 10 | 开展活动 | 学校每学年组织开展教具制作、微课制作、论文评比、实验竞赛、教学观摩和研讨等教研活动。每个活动1分，查通知安排、活动记录和获奖证书。 | 8 |  |  |
| 11 | 比赛获奖 | 参加教育技术部门组织的各类评比和竞赛活动：1.集体奖国家级7分，省级5分，市级3分，县级1分。2.个人奖国家级一、二、三等奖加9、6、3分，省级减半，依次类推，详见《备注》。查证书原件或复印件。 | 10 |  |  |
| 12 | 加分项 | 按照学校实际，积极探索，勇于创新，形成特色或亮点，在各级各类会议交流或出版的，并产生了一定的影响，得3分。有教师教学创新探索（创客教育、STEAM或自制教具等）获市级及以上奖项的，得1分。省级名师网络工作室活跃度排名位于70%以上的，得1分。考核时要求提供文字说明和照片、荣誉证书等辅证材料。此项5分，酌情赋分。 | 5 |  |  |

备注：参加教育技术部门组织的各类评比和竞赛活动并获奖：

1. 集体奖（先进集体、示范校、示范图书馆、示范实验室和书香校园等）国家级7分，省级5分，市级3分，县级1分。

2. 个人奖（教师的论文、课题、教具和课件，学生的电脑作品和征文等）国家级一、二、三等奖加9、6、3分，省级一、二、三等奖加5、3、2分，市级一、二、三等奖加3、2、1分，县级一等奖加1分；课题结题国家级5分，省级3分，市级2分，县级1分；论文发表要求有CN刊号、ISSN刊号的专业期刊每篇2分。个人获国家和省市县先进个人称号的加4、3、2、1分。

宁波市鄞州区教育局                    2018年10月15日印发