目   录

鄞州区鄞江中学三年发展规划	1

前言	1

一、学校发展现状	1

（一）、发展优势	1

（二）、发展要求	2

（三）、存在问题	3

二、指导思想、办学理念	4

（一）、指导思想	4

（二）、办学理念	4

（三）、校风校训	4

三、学校发展目标	4

（一）、办学发展目标	4

（二）、学生培养目标	4

（三）、教师发展目标	5

四、今后三年主要发展领域的目标、任务和举措	5

（一）、全面构建特色课程体系，争创省特色示范学校	5

（二）、丰富教师专业发展内涵	6

（三）、提升智慧管理水平	7

（四）、优强美术特色品牌	7

（五）、增强德育文化竞争力	8

（六）、建设现代化数字校园	9

（七）、跃升教体结合“鄞江模式”	9

（八）、加强社团建设，拓展素质教育之路	10

（九）开展交流合作，加快开放办学步伐	11

（十）完成第二轮楼舍改造和环境文化建设任务	12

五、实施与保障	12

附件1：部门三年发展规划目标分解表	14

一、教务处	14

二、德育处	15

三、艺术处	16

四、总务处	17

五、教科室	18

六、装备处	19

七、外事办	20

八、团、学生会	21

九、重竞技学校教育科	22

附件2：发展性评价指标体系	23

附件3：《鄞江中学三年发展规划（2013.9～2016.8）》专家论证报告	28

- 鄞州区鄞江中学三年发展规划

（2013.9—2016.8）

- 前言

为确定学校发展方向，设计明天蓝图，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《浙江省中长期教育改革和发展规划纲要》和《宁波市中长期教育改革和发展规划纲要》文件精神，结合本校实际情况，制定本规划。

- 一、学校发展现状

鄞江中学始建于1956年，座落在宁波千年古镇─—鄞江。原校址比邻国家级重点文物古迹——它山堰，1995年学校择地新迁。新校址位于鄞江镇秀丽山峦竹节岭下，占地200亩，环境幽雅。1995年评为省首批特色高中，1996年评为省艺术教育先进单位；2002年10月，学校通过省二级重点普通高中评估，2005年12月，学校成功晋升省一级重点普通高中。

学校现有30个高中教学班，学生1320名，专任教师137名。近60年来，学校成果卓著，美术教育特色，全省闻名，教体结合办学，享誉浙东。

- （一）、发展优势

1、千年古镇文脉绵长，底蕴深厚。鄞江镇上承四明山脉，下扼鄞西平原，南临奉化江，北断竹节岭，钟灵毓秀。它山堰建于唐代大和七年，由鄞县县令王元玮建造。它与国内的郑国渠、灵渠、都江堰合称为中国古代四大水利工程，是全国重点文物保护单位。鄞江民俗文化节，一年三载，植根于它山庙会，始于唐朝，延续千年。鄞江素称四明首镇，商埠繁荣，也是历代浙东学术文化要地。历史上，鄞江曾设鄞县县府，唐宋八大家之一的王安石为鄞县县令，在此“兴学校、严保户”， 史上文化名人王阳明、全祖房等都曾足涉鄞江，留下设堂讲学佳话。千年古镇，民风尚文，书香浓厚。

2、革命老区是文化育人的天然土壤。鄞江镇地处浙东革命老区，是浙东四明山抗日根据地的重要组成部分，解放战争时期是我国南方重要的游击根据地之一。“浙东刘胡兰”李敏，时任中共鄞江区委书记，1944年2月不幸被捕，在根据地壮烈牺牲，长眠于四明大地，中央电视台《永远的丰碑》栏目曾作专题报道。鄞州四明山革命烈士陵园，是著名的省级重点文物保护单位和全国百个爱国主义教育示范基地之一。陵园占地面积14300平方米，园内安息着698位烈士和革命者的忠魂。革命传统与历史文化的有机结合，为鄞江中学校本课程开发和落实文化育人提供了得天独厚的素材和资源。

3、美术特色教育实力浓厚，省内领先。美术特色教学，起步于上世纪八十年代，拥有扎实基础，师资实力浓厚。与杭师院美术系共同编著的《浙江省普通高中特色美术教育大纲》，在省内外同类学校推广使用，成为“鄞江特色”。众多美术教师历经实践磨砺，再经央院研修，成为实力非凡的骨干能人，更有多名美术教师成绩出类拨萃，挤身全国得奖行列。二十多年来，艺术特色成绩硕果累累，累计向高等艺术学校输送了1650余名高素质毕业生。2002年9月，由中国美术家协会和鄞江中学联合主办的《中国水彩》杂志正式落户宁波。近年来，学校多次主办全国级水彩画精品大赛，建立起广泛的水彩人才人脉基础。

4、教体结合，开设重竞技学校，成果斐然，享誉浙东。1997年学校引入宁波市女子摔跤队， 2002年引入宁波第二少年体校，开设鄞州区重竞技学校。设立了女子柔道、男子摔跤、拳击、跆拳道、举重、散打和武术7支队伍。共获得国家级以上比赛金牌10余枚，省级金牌200余枚。宁波市政府为表彰鄞江中学作出的贡献，特授予本校为“宁波市体育特出贡献单位”。上年，宁波市二少体还被评为浙江省奥林匹克人才基地。教体结合在本校落地生根，喜结硕果，成为“鄞江模式”。

5、校园建设基本完成，设施、设备一流配备。学校择地新建以来，除初期的教学大楼、实验大楼、学生公寓楼、体育馆和师生餐厅外，已先后完成标准田径场、图书馆、艺术馆、重竞技训练馆、行政楼等建造任务，电脑室、语音室、微格教室、电子阅览室也筹建完善，校园网络系统、校园音响系统、闭路电视系统和安全监控系统等，均已安装完成。学校办学基础设施、设备发生了质的变化，跻身区一流行列，为学校进一步发展奠定了坚实基础。

6、爱岗敬业的教师团队基本形成。学校通过实践磨砺、研修提高和岗位培训等多种渠道打造一流教师队伍。学校领导班子务实和谐，教师专业发展初见成效。我校现有专任教师137人，其中高级教师46名，市学科名师、区学科骨干教师20余名；具有硕士学位和研究生学力水平的教师30余名，美术教师参加全国、省市作品比赛获奖者5名。以中青年教师为主体的优良教师团队已基本形成，为学校可持续发展提供了强大后盾。

7、教学管理注重基础内涵，质量平稳。多年以来，我校认真贯彻国家新课程改革理念，全面落实新课程标准，开展教学过程规范管理和教学效果多元评价，注重基础内涵，质量平稳。近三年，我校学生会考合格率都在90%以上，优秀率达40%左右；高考本科率达到86%， 重点率平均达到15%。学生积极参加各类学科竞赛，上三年期间，我校50余名学生荣获区级以上学科竞赛类奖项。

8、国际交流合作办学实践多年。1998年与澳大利亚墨尔本语言中心、比兰努克中学结为姐妹学校，连续15年组织学生到澳大利亚、加拿大和美国进行夏令营，成为鄞州区教育系统对外交流的窗口。2010年起，意大利Laba美术学院与鄞江中学订立合作办学协议，两校通过高层对话、师生互访等多种形式的交流，建立了良好的合作关系。学校每年选送若干名艺术生到意大利学习。学校2002年获得聘请外教资格，每年聘请外教在我校担任口语教学任务，先后有An、Peter等8名外教来我校工作，获得师生好评。

- （二）、发展要求

1、现代高中教育要求特色强校。“十二五”时期是宁波教育质量提升的内涵发展期，高中教育要坚持“培育特色、多元发展、创新模式、提高质量”的策略。我校作为鄞州它山文化区的一个重要组成部分，既借现有“美术”、“体教”特色基础，又籍古镇历史文化优势，将它山文化与学校管理、素质教育和特色强校等有机结合，打造一所文化底蕴深厚的现代化品牌特色学校将成为学校未来三年发展的愿景。

2、数字校园建设是时代发展的要求。智慧城市是“十二五”期间宁波城市发展的方向和新亮点。智慧城市强调科学管理，要求高效的运作效率；强调信息技术，追求可持续发展。就学校发展而言，与之相应的数字校园建设必然成为智慧城市发展的重要内容。智慧城市建设的大气候为我校提升教育信息化水平、智慧管理水平创造了积极的环境。建设数字化校园必将成为今后三年学校建设的重点。

3、全面落实新课程计划是教育改革的必然趋势。新课程改革是学习国际先进教育理念的必然结果，是国家教育意志的集中体现，是民族教育复兴之梦在学校的具体实践，是加强学校、家庭、社会紧密联系的助推器。全面落实新课程计划是今后三年教育必须面临的深刻变革。

4、全面实施素质教育是学校未来发展必由之路。全面实施素质教育，培养和造就21世纪一代新人，是一项事关国家发展、民族复兴和涉及社会各方面的系统工程。由应试教育向素质教育转变，是基础教育改革的重大社会实践，也是学校肩负的神圣职责。

- （三）、存在问题

1、校园文化特色需要挖掘与提炼。作为千年古镇和革命老区，文化底缊深厚，忠魂事迹可泣，现有校史文本资料缺乏积累，校园文化的继承与创新工作需要切实加强。积极挖掘与传承历史文化精华，真正贯彻 “文化育人”的办学理念，是这三年需要完成的课题。

2、教师队伍科研意识与能力需要提升。目前教研组教研氛围较为浓厚，但教研实效不尽人意；教师队伍中高知名度的学科骨干相对缺乏；教师能够注重课堂研究，但各学科各自为战，以考定教现象较普遍，缺少“整合”意识；“以学定教”、“课堂转型”、“减负高效”等课题研究还未引起足够的重视。

3、课程结构有待完善，校本课程开发力度需要加强。学校“重高考、轻校本”的现象较为明显。如何在立足学生终身发展和全面发展的基础上开发、开设系列化、精品化校本课程已成为课程改革的当务之急。

4、学生全面可持续发展受到制约。受农村区域、生源质量等因素的影响，高考重点率呈现“瓶颈现象”；德育工作实效性、长效性和创新性有待进一步加强；学生社团活动深入发展、素质教育有效开展与与“普高即高考”现实矛盾突出；学校对外开放、合作交流格局，起步早，推进维艰；校园第二轮基本建设进入拆旧、改建阶段，面临资金压力；城镇化发展大背景下，下游初中生源数量供给减少。

5、学校管理体制需要在探索中创新发展。学校呈大家庭（本部、华光、重校）、多层次（普高、美术、民办、竞技）结构模式，管理体制需要在探索中创新发展；从经验管理向智慧管理转型，受制于相对薄弱的数字化建设基础。

总而言之，未来三年是学校激流勇进，提升办学水平的关键三年。我们要直面现实，寻求难点突破，立足“文化育人”，着力打造以课程特色为主要内容的现代化校园，以精细管理、精优师资、精良设施、精美校园服务于鄞州人民。

- 二、指导思想、办学理念

- （一）、指导思想

全面贯彻党和国家的教育方针，坚持面向现代化，面向世界、面向未来；坚持以“为了每一位学生的发展”为育人根本，以改革创新为动力，以学生的终身发展为核心价值追求，全面实施素质教育；注重现代教育技术的运用与创新，创设精美和谐的校园文化；追求合作、卓越发展，办高质量的学校，创人民满意的教育。

- （二）、办学理念

坚持“唯实、求真、创新”的办学理念。唯实：以人为本，以现实为起点，一切从实际出发；求真：不畏困难，探索前进，坚定追求完美与成功；创新：倡导更新与革新，鼓励创造性的认识能力和实践能力。

- （三）、校风校训

校风：从严、求实，团结、创新；校训：崇德、博学、强体、尚美。

- 三、学校发展目标

- （一）、办学发展目标

确立“优质普高、美术特色、 教体结合、个性发展”办学目标，全面提高教育教学质量。近期目标：立足农村，力争成为全省特色鲜明的品牌高中。远期目标：立足农村，实施品牌跃升战略，放眼江南，进一步打造特色名牌高中，力争成为江南农村特色名牌学校。

- （二）、学生培养目标

1、总体目标：身体健康、基础扎实、志存高远，具备自强、创新、尚美和博爱的人文精神和品性。

2、具体目标：向高校和社会输送合格毕业生，重点本科率30%，普本上线率90%，上线率99%；向艺术高校和社会输送合格的美术人才；为高校、省市运动队和社会输送优秀体育人才。

3、个性目标：让“美”成为每个学生的生活方式，人人热爱并掌握一种终身受益的运动健体方法，做“孝悌、仁爱”的中华儿孙。

- （三）、教师发展目标

1、愿景理念。让教师快乐地工作：没有教师的快乐，就不会有孩子的快乐；让教师成长为一流教师：只有一流的教师，才能有一流的教育。教师要享受教育的幸福，教师要享受成长的幸福，教师要享受自己发展的快乐，教师要享受教育成功的快乐。

2、职业憧憬： 让教师在教育活动中，奉献爱心，收获快乐 。要创造和谐的团队，让教师体验工作的快乐。让教师在教育实践中，享受专业成长的快乐。要创造公平的环境，让教师体会公平的快乐。要关心教师家庭困难，让他们感受组织的关心。

3、专业成长。经过三年的努力，使教师对教育的认识有进一步的提升，使教师能够站在时代前沿，理解教育并努力实践。提升学科素养，培养一批学科能师、学科骨干、学科带头人和名师。

- 四、今后三年主要发展领域的目标、任务和举措

- （一）、全面构建特色课程体系，争创省特色示范学校

基础教育课程改革纲要明确提出：“实行国家、地方、学校三级课程管理”。实施新课程计划，重要意义在于：建立一种以学校教育的直接实施者(教师)和受教育者(学生)为本位、为主体的课程开发决策机制，使课程具有多层次满足社会发展和学生需求的能力。今后三年，我校将全面贯彻落实新课程计划，着力构建丰富且具有特色的学校课程体系，争创省普高特色示范学校。

1、发展目标

全面贯彻执行新课程计划，完成新课程标准落实任务。开发完成一批贴近学校实际、适合学生发展的校本课程。2013学年完成编订市级精品或相应层级校本课程20本，2014年，争取有省级精品课程3本。着力构建丰富且具有特色的学校课程体系，构建一个科学合理的选课系统。2015年申报创建省普高特色示范学校。

2、工作要求

（1）全面贯彻执行新课程计划。注重国家基础课程内容与现代生活、科技发展、学生实际联系，创造性地落实课程标准。

（2）切实推进校本课程开发。编写、完善校本课程大纲和实施方案，开发完成一批贴近学校实际、适合学生发展的校本课程。2013年完成一批校本课程编订工作，争取有市级精品或相应层级校本课程20本，2014年，争取有省级精品课程3本，构建起丰富且具有特色的学校课程体系。

（3）构建一个科学合理的选课系统。依托学校网络发展的平台，统筹安排国家课程、地方课程和校本课程，建立一个符合学生终身发展要求的科学合理的选课系统。

3、任务举措

（1）实现排课、选课系统电子化，2013学年实施。

（2）打造系列化、精品化的校本课程。充分挖掘社会和学校的资源优势，逐年打造一定数量的有本校特色的校本课程。

（3）形成校本课程开发长效机制。

（4）与高校和职高合作，借助社会力量，丰富课程内容。

- （二）、丰富教师专业发展内涵

强校必强师。只有一流的教师队伍，才有一流的学校竞争力。今后三年，我校坚定不移地实施人才引进和自身培养相结合的方针，着力打造一批学科带头人和优势学科群体，为稳步提升教学质量奠定基础。

1、发展目标

建设并基本形成一支“知识+道德+智慧”的教师队伍。抓教学创新、课题研究、论文写作，教师执教能力、科研能力有显著提高。抓研究生学历、学力进修，教师专业能力有明显发展。打造“高效课堂”和“智慧团队”，开发选修课、校本课程，成效显著。质量立校，高考重点率有突破。

2、工作要求

（1）制定教师培养、培训规划，专业能力有市级得奖。选修、校本课程系统基本形成并运行。

（2）大力促进每一位教师专业发展。教师学历：2016学年，具有研究生程度（学科和教育管理专业）学力水平的人数比例提高到30%，具有硕士学位的教师每年增2至3名。

教师职称：完善教师梯队建设，至2016学年，具有中、高级以上任职条件的教师占专任教师75%以上。

（3）从管理制度和文化建设角度提高教师的教育境界。选修、校本课程系统成熟运行，有省、市级精品课程。

3、任务举措

（1）加强教师道德建设。修订完善《鄞江中学教师职业道德公约》。借助鄞州区“幸福课堂”等平台，打造“高效课堂”和“智慧团队”，鼓励教师不断充实完善自己的教育理想。

（2）加大培养教师发展的力度。完善学校培养培训体系，建立《鄞江中学教师进修选拔和考核制度》，做好教师培训规划。

（3）培育校园“全开放课堂”。以高一年级教学为试点，打造可自主听课的“开放课堂”。通过“听、评、说、思、改”，实现教学水平的整体提升。截止2014年，全校要基本实现“全开放课堂”。

（4）高度重视教育科研工作，积极申报“十二五”国家重点课题和省、市级课题。

- （三）、提升智慧管理水平

学校教育，是教育者有目的、有组织、有计划与受教育者互动、共生的智慧活动，智慧管理便是彰显管理过程中各个方面的卓越才智。

1、发展目标

管理体制在探索中创新发展，从经验管理向智慧管理转型。立足“文化育人”，着力构建数字化智慧校园，以精细管理、精优师资、精良设施、精美校园服务于鄞州人民。

2、工作要求

（1）大力培训和提拔青年干部，有一批德才兼备的青年干部结合到管理队伍，提升学校智慧管理水平。

（2）积极稳妥地推进绩效考核评估体系，在原实施基础上，2013年修订完善，。

（3）积极学习先进的管理理论，加强干部培训，探索构建“适合师生发展”的管理模式，效果显著。

（4）建立并实施科学、规范、有效的教学质量测量评估制度。

3、任务举措

（１）依托数字化校园建设，转变管理方式，逐步推进管理过程的“数字化”。

（２）探索适合学生发展的教育，探索适合教师发展的管理，探索适合学校发展的文化。

（３）不断开展自我“诊断”，开展有关教育思想和理念的研讨活动。

（４）积极稳妥地制订绩效考核实施方案，不断完善校内结构工资分配办法。

（５）建立和完善现代学校管理机制，努力使学校的管理制度化、规范化、科学化。

（６）细致入微地审视学校的管理过程，注意细节、精益求精、日臻完美。

- （四）、优强美术特色品牌

美术特色是本校的知名品牌。做优做强该品牌，就是要在现有基础上，提升至全省乃至江南知名，成为拥有核心竞争力的学校优势项目。

1、发展目标

优强美术特色品牌，区域生源竞争力显著提高。品牌形象突出、教学平台完备，教学质量达到全省一流。多名美术教师挤身全国、省级得奖行列，形成实力非凡的美术师资队伍。立足知名美术高校，放眼央级美院，美术品牌的核心竞争力有较大提升。

2、工作要求

（１）培育美术特色项目，加大品牌创建和宣传力度，扩大区域生源竞争力。

（２）品牌形象突出、教学平台完备，教学质量水平全省一流。

（３）培养一批美术教师成为骨干能人，多名美术教师挤身全国名师行列，形成实力非凡的美术师资队伍。

（４）立足知名美术高校，放眼央级美院，提升美术品牌的核心竞争力。

3、任务举措

（１）继续办好《中国水彩》杂志，使之成为实施“品牌战略”的强劲服务平台。

（２）实施政策引导和激励，建立一批初中学校“美术生源基地”，提高生源质量。

（３）对推进品牌发展战略，全校上下定位更加清晰，政策导向更加突出；对实施品牌发展战略的态度更加坚定，对开展品牌创建工作的举措更加完善。

（４）继续推进美术教师人才培训，建设卓越一流的美术师资队伍。

（5）与高校、初中协作办学，建立挂牌若干个“高校—高中—初中美术实验基地”。

- （五）、增强德育文化竞争力

《宁波市中长期教育改革和发展规划纲要》指出：要加强德育与智育、体育、美育的有机结合，与学生生活和社会实践有机衔接，使德育更贴近实际、更贴近学习生活、更贴近学生的情感世界，更加生动，富有感染力。要加强中华民族优秀历史文化传统教育和革命传统教育，增强传承民族文化和革命历史的责任感。要着力建设一支深受学生喜爱的高水平的思想品德课和思想政治理论课任课教师、辅导员和班主任队伍。随着教育体制改革的逐步深入，今后三年，校间德育文化的竞争将成为重要课题。

1、发展目标

加强古镇历史文化研究，整理革命老区忠魂事迹，积极挖掘与传承历史文化精华，开发完成一批德育文化校本教材；编写完成《鄞江中学德育教育三年总设计》，加强德育“师建”工作。使德育创新研究有显著成效，基本形成具有学校特色的德育文化。

2、工作要求

（1）研究德育与智育、体育、美育的有机结合方式，有一批显著成果。

（2）积极挖掘与传承历史文化精华，形成具有学校特色的德育文化。加强古镇历史文化研究，整理革命老区忠魂事迹，开发完成一批德育文化校本教材。

（3）创新德育师建工作，建设一支深受学生喜爱的高水平的德育教师队伍。

3、任务举措

（1）编写完成《鄞江中学德育文化教育设计大纲》，对德育文化教育的目标、任务、内容和方式方法进行三年总设计，让学生在高中阶段接受完整的德育文化教育。

（２）积极挖掘和研究古镇历史文化，整理革命老区忠魂事迹，开发完成一批德育文化校本教材。

（３）建设校园数字电视广播台、网络心理疏导平台、家校师生互通平台等，建立起“家庭—社会—学校”德育教育立体网络。

（４）研究“感恩师长”、“成人仪式”等优秀项目，推出一批德育精品项目。

- （六）、建设现代化数字校园

《宁波市中长期教育改革和发展规划纲要》指出：按照加快创建智慧城市的要求，全面建成“标准统一、全面覆盖、互联互通、智能服务”的教育网络，推进数字校园建设。 到2012年，建成一批高端的数字化功能室。到2015年，全市实现网络高速互联互通，所有中小学实现“班班通”。 可以确定，建设数字化校园必将成为今后三年学校建设的重点。

1、发展目标

以打造“智慧校园”为核心，建设数字化校园，基本实现教育现代化。在重视设施设备等硬件建设的同时，加强软件建设，达到同步协调推进目标。加强教师培训和管理工作，有效促进设施设备和资源在教育教学中的广泛应用。

2、工作要求

（1）以打造“智慧校园”为核心，带动教育现代化。整体规划、分步实施。坚持规划高标准、高起点，在发展中不断完善，避免边建设边淘汰的现象。

（2）软硬并举，协调推进。加强教师培训和管理工作，有效促进设施设备和资源在教育教学中的广泛应用。

（3）2016年前，达到全市一流、本地示范。

3、任务举措

（1）数字化校园基础平台建设

包括：硬件系统建设、服务器和存贮器的技术支持、网络安全技术支持等。

（2）数字化教学软件系统建设

包括：电子备课系统、选课系统、考试系统、网络广播系统、数字化图书馆、数字阅览室、数字化实验室、微格录播系统、电子书包等。

（3）数字化学校管理系统建设

包括：学校核心门户网站、教师办公系统、教务管理系统、学生成绩管理系统、人事财务管理系统、校产管理系统等。

（4）数字化校园文化建设

包括：校园数字电视广播台、网络心理疏导平台、家校师生互通平台等。

（5）加强领导，统筹兼顾。成立数字化校园建设领导小组，负责整体规划、指导实施、应用推广及管理监督，确保数字化校园建设顺利进行。加大资金投入力度，每年设立专项资金用于系统建设、人员培训和课题研究。健全制度，提高效能。建立健全各项管理制度，提高设备、设施的使用效益。

- （七）、跃升教体结合“鄞江模式”

“教体结合”培养竞技体育人才的“鄞江模式”，成绩卓著，省内闻名，已经得到上级部门和专家学者的肯定。“教体结合”是本校特色办学的一面旗帜，也是一项必须大力推进的伟大事业。

1、发展目标

加强“教体结合”模式研究，对运动员的文化课教育实施有效策略，进一步完善“课程设置和课程标准”。切实担当起文化教育重任，把运动员真正当作教育培养对象，提高文化成绩，为他们的职业发展（升学或就业）打下扎实基础。通过三年努力，使师资水平、教学管理和质量有显著提升。

2、工作要求

（1）加强“教体结合”模式研究，对经费、体制、资源、培养等关键因素实施有效策略，进一步完善“鄞江模式”。

（2）培养优秀竞技体育人才，进一步跃升“教体结合”特色品牌，在全省起到示范、辐射作用。

（3）切实担当起文化教育重任，把运动员真正当作教育培养对象，提高文化成绩，为他们的职业发展（升学或就业）打下扎实基础。

3、任务举措

（1）紧密合作，实施“教”、“体”最佳整合，双方均衡发展、借力发展、互惠共赢。

（2）加强管理，贴近运动员的学习、训练和生活，教师、教练和生活管理员共同参与管理，形成合力。

（3）关心运动员的职业前程，全方位规划他们的职业生涯，为他们提供升学或就业的机会。

（4）结合运动员实际降低部分标准，减少部分不适用的课程内容，减少物理、化学、生物等课程设置，增加基础类、体育类实用性课程。

- （八）、加强社团建设，拓展素质教育之路

拓展学生素质教育，重点是培养学生创新精神和实践能力，目的在于提高学生的人文素养和科学素质，除教学主渠道外，其基本内容是整合、拓展课外各种社团活动和项目，重着在道德修养、社会实践、科技创新、文体艺术等方面，加强社团建设并开展活动。

- 发展目标

以社团建设为重点，拓展学生素质教育之路。通过三年努力，在道德修养、社会实践、科技创新、文体艺术等方面，整合、拓展课外各种社团活动和项目，重点建设十大精品社团项目，促进学校素质教育开创新局面，再上新台阶。

- 工作目标

（1）提高全体教师对素质教育的认识，在教学主渠道有效实践素质教育。

（2）整合学校现有课外活动项目，2013学年，重点完善10个社团建设。

（3）拓展社团项目总数，2014学年达到20个，2015学年起达到25个。

（4）完成制定《鄞江中学社团建设管理制度》、《十佳社团评比办法》。

（5）十佳社团建设有评比、有成绩、有资料。

3、任务举措

(1)提高学校重视程度

场地支持。建设或开辟一些专用的多功能厅和户外场地，以举办各种形式的社团活动，解决社团场地有限等问题。

资金支持。学校设立专项基金，使社团内有创新，能得到经济上的支持。

（2）加强社团组织建设

部门建设。主管部门要与年级组、教研组加强合作，明确职责，提高工作效率，使社团工作更加制度化、人性化。

管理层建设。举办社团骨干人员的培训，提高社团骨干的能力素质。建立过硬的社团管理层。

考核评比。依托《十佳社团评比办法》，建立完善的社团考核、评比体制，促进社团的建设和运作，加强社团间的融合与竞争。

(３)提高社团活动质量

有特色活动项目，端正学生参与态度，以质量来提高社团声誉，吸引学生参与。真正发挥素质教育的辅助作用。

- （九）开展交流合作，加快开放办学步伐

将本校的发展放在一个国际、国内发展的大背景中，积极学习借鉴国内外先进的教育思想、教学内容、方法和管理经验，培养能应对教育国际化趋势的高素质教师队伍，使学校开放协作办学格局，在新的三年发展过程中再上一个台阶。

1、发展目标

将本校的发展放在一个国际、国内发展的大背景中，积极学习借鉴国内外先进的教育思想、教学内容、方法和管理经验。培养能应对现代化教育的高素质教师队伍，在三年发展过程中，使学校开放协作办学格局再上一个新台阶。

2、工作要求

（1）建立学校与社会的开放互动机制，尝试与高校、著名高中合作交流办学模式，尝试国际结对学校留学互派活动。

（2）营造良好的对外开放办学氛围。鼓励师生参与校际交流与合作活动，营造不同文化、特色氛围。

（3）探索加强国际交流与合作的新模式，积极引进国际优质教育资源。

3、任务举措

（1）尊重学校发展与社会、社区发展相协调原则，鼓励社区、家长积极参与学校事业发展规划、教学管理和考核等事务。

（2）积极开展开放办学交流活动。推进与国内外知名学校开展友好姐妹学校结对活动，继续在国际友好姐妹学校间进行互访和夏（冬）令营，提高学校国际知名度。

（3）开发具有本校特色的国际化课程，继续引进聘请外籍教师授课，创设多元文化环境。

（4）继续选派优秀青年教师去国外进行交流、访问、教育志愿者、短期进修等。

- （十）完成第二轮楼舍改造和环境文化建设任务

学校自1995年新迁以来，部分楼馆已使用15年，外观及功能呈落后状态，不再适应学校发展要求，需要改造新建。校园环境文化也是学校文化的一个重要的组成部分，要体现与时俱进的时代精神，以适应学校发展的要求。物质环境包括学校建筑、教室内外、自然景观、园林雅区、雕塑饰物等。

1、发展目标

基本完成学校楼舍第二轮整修改造任务。整修、新建、扩展学校文化主题公园，把学校建设成高雅的文化殿堂和优美的学习场所。基本构建起数字化后勤管理体系。

2、工作要求

（1）楼馆改造建设。体现高起点、高标准。

（2）环境文化建设。体现现代意识，体现现代学校特征，体现鄞江文化精神。

（3）信息化环境建设。继续完善网络化、信息化建设，构筑师生个性化的学习空间，合作化的研究条件，多样化的交流平台。

（4）艺术化环境建设。讲究环境与生命的关系，使环境更具有人性化，体现对师生的人文关怀，营造艺术化的校园氛围。

3、任务举措

（1）拆除旧食堂，原地新建新食堂，2013年10月完成。

（2）拆除学生寝室1号楼、2号楼，2013年立项动工，2014年完成1号楼建造，2015年完成2号楼建造。

（3）完成实验楼、图书馆、艺术馆外墙改造，内室整改。

（4）规划新建游泳馆，2015年争取立项。

（5）“英达皇”主题公园扩展。2014年计划立项，争取2015年动工。

（6）环境文化建设，用先进的理念来规划和设计，力争把学校建设成高雅的文化殿堂、优美的学习场所，使之成为师生成长的精神家园。

（7）构建起财务、财产数字化后勤管理体系。

- 五、实施与保障

本规划于2013年10月提交鄞江中学教职工代表大会讨论，须经教职工代表大会表决通过后实施。

1、实施

（1）实施时间：2013学年——2015学年。

（2）每学年的工作计划作为本规划的分计划，两者力求一致。

（3）另订学校发展规划实施细则。

（4）根据学校发展情况，本规划可作适当调整。

2、保障

（1）组织保障。成立鄞江中学三年规划实施领导小组，组织机构如下：

组长：马明康

副组长：吴福进 王志平 华君

组员：各主要处、室和下属单位（华光、重校）负责人。

（2）制度保障。领导小组在每学年初，依据规划目标，要制定切实可行的实施计划和方案。

（3）经费保障。积极争取上级逐年立项支持，积极筹措社会资金，合理安排华光学校（下属民办学校）收入，确保规划实施所需资金。

（4）队伍保障。积极引导，统一全校教职工认识，凝聚人心，形成规划实施的合力。

（5）安全保障。牢固树立安全第一思想，切实加强安全工作领导，确保全校和谐平安，保证规划顺利实施。

２０１3年9月

- 附件1：部门三年发展规划目标分解表

- 一、教务处

| 部门2013.9—2016.8三年发展规划目标分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 教务处 |  | 负责人 | 王井平 |  |
| 三年总体发展目标 |  | （1）建设并基本形成一支“知识+道德+智慧”的教师队伍。抓教学创新、课题研究、论文写作，教师执教能力、科研能力有显著提高。（2）抓研究生学历、学力进修，教师专业能力有明显发展，（3）打造“高效课堂”和，开发选修课、校本课程，成效显著。（4）质量立校，高考重点率有突破。 |  |  |  |
| 2013学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| “高效课堂”模式初步形成。开发选修课、校本课程，初显成绩。教师“智慧团队”建设基本启动，教师执教、科研能力有明显发展。 |  | 制定教师培养、培训规划，专业能力有市级得奖。选修、校本课程系统基本形成并运行。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 开展“高效课堂”模式研究并尝试实践。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 培育校园“全开放课堂”并初步实施。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 申请1～3个 省、市级课题并积极配合实施。 |  |  | 2013学年 |
| 2014学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| “高效课堂”模式基本形成。开发选修课、校本课程，成效明显。教师“智慧团队”建设初显成绩，教师专业能力市级得奖人数增加。 |  | “高效课堂”模式基本形成，实施良好。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 全校基本实施“全开放课堂”。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 选修、校本课程系统成熟运行，有市级精品。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 年轻教师有多人有市级以上专业比武得奖 |  |  | 2014学年 |
| 2015学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| “高效课堂”模式成功实施。建成选修课、校本课程实施系统，成效显著。教师“智慧团队”建设成绩优良，教师专业能力市级以上得奖人数有明显增加。高考重点率有明显提高 |  | “高效课堂”模式成功实施。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 建成选修课、校本课程实施系统，成效显著。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 选修、校本课程系统成熟运行，有省级精品。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 硕士学历、学力人数达30%，专业比武多人获奖。 |  |  | 2015学年 |

- 二、德育处

| 部门2013.9—2016.8三年发展规划目标分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 德育处 |  | 负责人 | 郑君杰 |  |
| 三年总体发展目标 |  | （1）德育创新研究有显著成效。编写完成《鄞江中学德育教育设计大纲》，对德育的目标、任务、内容和方式方法进行三年总设计。（2）积极挖掘与传承历史文化精华，形成具有学校特色的德育文化。（3）加强古镇历史文化研究，整理革命老区忠魂事迹，开发完成一批德育文化校本教材。（4）德育“师建”有一些项目在本区起推广作用。 |  |  |  |
| 2013学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 德育创新研究有初步成效，编写完成《鄞江中学德育教育设计大纲》并尝试实施。积极挖掘与传承历史文化精华，初步开发完成一批具有地方特色的德育文化校本教材。开发德育师建创新项目并初步实施。初步形成具有学校特色的德育文化。 |  | 编写完成《鄞江中学德育教育设计大纲》（三年总设计）并尝试实施。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 初步开发完成一批具有学校特色的德育校本教材。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 利用校园数字平台，初步建立起“学校—家庭—社会”德育教育立体网络。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 研究“感恩师长”、“成人仪式”等优秀项目，推出几个德育精品项目。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 在德育教师队伍建设中，开发一些创新项目并初步实施。 |  |  | 2013学年 |
| 2014学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 德育创新研究有显著成效，推出一批精品项目。具有学校特色的德育文化基本形成。基本开发完成一批具有地方特色的德育文化校本教材德育教师队伍建设初显成效。 |  | 《鄞江中学德育教育设计大纲》（三年总设计），在实施中完善。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 进一步完善具有地方特色的德育文化校本教材，“学校—家庭—社会”德育教育立体网络基本建成。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 评比优秀，推出一批德育精品项目。推出几个“师建”优秀项目。 |  |  | 2014学年 |
| 2015学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 创新研究、精品项目、师建等方面成绩显著，学校德育文化的竞争力有明显提高。 |  | 在实践中完善《鄞江中学德育教育设计大纲》。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 评选学校十佳德育精品项目。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 德育“师建”有一些项目在本区起推广作用。 |  |  | 2015学年 |
| - 三、艺术处 |  |  |  |  |  |
| 部门2013.9—2016.8三年发展规划目标分解表 |  |  |  |  |  |
| 部门 | 艺术处 |  | 负责人 | 华成锋 |  |
| 三年总体发展目标 |  | （１）优强美术特色品牌，区域生源竞争力显著提高。（２）品牌形象突出、教学平台完备，教学质量达到全省一流。（３）多名美术教师挤身全国、省级得奖行列，形成实力非凡的美术师资队伍。（４）立足知名美术高校，放眼央级美院，美术品牌的核心竞争力有较大提升。 |  |  |  |
| 2013学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 优强美术特色品牌，区域生源竞争力有初步提高。加强特色教学平台建设，设施设备达到全市领先水平。有美术教师在国家、省级获奖，师建工作初显成效。立足知名美术高校，放眼央级美院，美术品牌的核心竞争力有进一步提升。 |  | 继续办好《中国水彩》杂志，使之成为实施“品牌战略”的强劲服务平台。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 实施政策引导和激励，增设2个初中学校“美术生源基地”，提高生源质量。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 继续推进美术教师培训。特色平台建设，按全市领先标准配备设施设备。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 与高校协作办学，建立挂牌2个“高校—高中美术教学协作基地”。探索“央级苗子”培育方式。 |  |  | 2013学年 |
| 2014学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 区域生源竞争力有明显提高。特色教学设施设备初步达到省内先进水平。有多人省级以上获奖，师建工作成效显著。培养几个有实力的“央级苗子”。 |  | 基本确立文化课教学（美术生）优佳模式并实施。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 继续增设几个“高校-高中-初中”协作办学基地。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 继续增添设备设施，初步达到省内先进水平。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 有目标地培养几个有实力的“央级苗子”。 |  |  | 2014学年 |
| 2015学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 区域生源竞争力有显著步提高，师建成效显著，美术特色品牌核心竞争力有较大提升。 |  | 多名美术教师挤身全国、省级得奖行列，形成实力非凡的美术师资队伍。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 建成一批“高校-高中-初中”协作办学基地。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 立足知名美术高校，放眼央级美院，力争有突破。 |  |  | 2015学年 |

- 四、总务处

| 部门2013.9—2016.8三年发展规划目标分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 总务处 |  | 负责人 | 张坤良 |  |
| 三年总体发展目标 |  | 基本完成学校楼舍第二轮整修改造任务。整修、新建、扩展学校文化主题公园，把学校建设成高雅的文化殿堂和优美的学习场所。初步构建起数字化后勤管理体系。 |  |  |  |
| 2013学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 基本完成首批学生寝室第二轮整修改造任务，对“英达皇”、“学子园”等完成初步整修，做好第二批二轮改造立项前期工作。 |  | 拆除旧食堂，原地新建新食堂，2013年11月完成。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 拆除寝室1号楼，2013学年立项动工完成。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 对“英达皇”、“学子园”等完成初步整修。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 实验楼、图书馆、艺术馆二轮改造立项前期工作。 |  |  | 2013学年 |
| 2014学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 基本完成校内主题公园整修工作，分批完成实验楼、图书馆、艺术馆二轮改造，做好“英达皇”主题公园扩展立项工作。初步构建起数字化后勤管理体系。 |  | 完成寝室2号楼建造。继续校内主题公园整修工作。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 完成实验楼、图书馆、艺术馆二轮改造分批立项、动工。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | “英达皇”主题公园扩展立项工作，争取2015年动工。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 初步构建起财务、财产数字化后勤管理体系。 |  |  |  |
| 2015学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 基本完成学校楼舍第二轮整修改造任务。新建、扩展工程分批立项动工。基本后勤管理实现数字化。 |  | 寝室3号楼、体育馆二轮改造立项动工。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 完成实验楼、图书馆、艺术馆等二轮改造任务。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 完成校内公园二轮整修改造。“英达皇”扩展动工。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 规划新建游泳馆，2015年争取立项。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 基本实现后勤管理数字化。 |  |  | 2015学年 |

- 五、教科室

| 部门2013.9—2016.8三年发展规划目标分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 教科室 |  | 负责人 | 刘红首 |  |
| 三年总体发展目标 |  | 配合学校教学部门，全面贯彻执行新课程计划，完成新课程标准落实任务。编写、完善校本课程大纲和实施方案，开发完成一批贴近学校实际、适合学生发展的校本课程。2013学年完成编订市级精品或相应层级校本课程20本，2014年，争取有省级精品课程3本。配合教务部门构建一个科学合理的选课系统。 |  |  |  |
| 2013学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 开发完成一批贴近学校实际、适合学生发展的校本课程，初步构建起校本课程基本框架。基本落实选课系统具体运行。 |  | 基本完成新课程标准落实任务。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 完成编订市级精品或相应层级校本课程20本。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 配合教务部门构建选课系统并具体落实运行。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 研究、制定校本课程开发激励机制、政策。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 评选、推出1～3本省级精品校本课程。 |  |  | 2013学年 |
| 2014学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 基本完善校本课程体系框架，选课系统运行正常化。 |  | 完善、优化现有校本课程，继续开发新编。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 完善校本课程体系框架，选课系统运行正常化。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 完善机制政策，加强教科工作，营造全员参与氛围。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 学习、探索“高效课堂”模式。 |  |  | 2014学年 |
| 2015学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 全面落实新课程标准。建立起适合学生的精品校本课程体系。选课系统运行科学合理。 |  | 优化“高效课堂”教学模式。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 建立起适合学生的精品校本课程体系。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 优化选课系统具体运行，使之科学合理。 |  |  | 2015学年 |

- 六、装备处

| 部门2013.9—2016.8三年发展规划目标分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 装备中心 |  | 负责人 | 王志远 |  |
| 三年总体发展目标 |  | 以打造“智慧校园”为核心，建设数字化校园，实现教育现代化。软硬并举，协调推进。在重视设施设备等硬件建设的同时，加强软件建设。加强教师培训和管理工作，有效促进设施设备和资源在教育教学中的广泛应用。2016年前，达到全市一流、本地示范。 |  |  |  |
| 2013学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 基本完成数字化校园基础平台建设，包括：中心机房建设、安全监控、考试监控系统建设。完成：电子学籍管理系统、学生成绩管理系统、选课系统、家校师生互通平台建设。 |  | 中心杋房建设，安全监控、考试监控系统建设。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 完善电子学籍管理系统、学生成绩管理系统。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 完善人事财务管理系统、校产管理系统等。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 家校师生互通平台、选课系统建设。 |  |  | 2013学年 |
| 2014学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 进一步完善硬件系统建设，拓展软件系统建设。完成启用：数字化实验室、图书室、阅览室、微格录播、教师办公系统、考试系统等。 |  | 数字化实验室、图书馆、阅览室建设。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 微格录播系统建设。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 学校核心门户网站维护。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 教师办公系统、考试系统建设。 |  |  | 2014学年 |
| 2015学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 进一步完善软硬件系统建设，基本完成数字化校园建设任务，实现教育现代化。 |  | 教务管理系统建设。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 网络心理疏导平台建设。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 建设网络广播系统、电子书包等。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 完善数字化实验室、图书馆、阅览室应用。 |  |  | 2015学年 |

- 七、外事办

| 部门2013.9—2016.8三年发展规划目标分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 外事办 |  | 负责人 | 胡锦达 |  |
| 三年总体发展目标 |  | 将本校的发展放在一个国际、国内发展的大背景中，积极学习借鉴国内外先进的教育思想、教学内容、方法和管理经验。培养能应对现代化教育的高素质教师队伍，在三年发展过程中，使学校开放协作办学格局再上一个新台阶。 |  |  |  |
| 2013学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 尝试建立学校与社会的开放互动机制，尝试与高校、著名高中合作交流办学模式，尝试国际结对学校留学互派活动 |  | 继续引进聘请外籍教师授课 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 1～2家“高校-高中”美术协作办学基地建设 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 推进与知名学校教研组结对、兄弟学校结对活动 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 继续开展国内著名高校、国外结对学校师生夏令营活动。 |  |  | 2013学年 |
| 2014学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 初步建立学校与社会的开放互动机制，构建3～5家“高校-高中”、“高中-初中”协作办学基地。 |  | 探索与社区、家长协作互动办学模式。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 尝试国际结对学校留学互派活动。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 构建2～3家“高校-高中”、“高中-初中”协作办学基地。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 继续选派优秀青年教师去国外进行交流、访问、教育志愿者、短期进修等 |  |  | 2014学年 |
| 2015学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 基本建立起学校开放办学、交流合作新格局，上一个新台阶。 |  | 继续引进聘请2～3名外籍教师授课。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 继续尝试国际结对学校留学互派活动。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 具有国际多元文化特色的校本课程开发。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 探索加强国际交流与合作的新模式，积极引进国际优质教育资源。 |  |  | 2015学年 |

- 八、团、学生会

| 部门2013.9—2016.8三年发展规划目标分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 团、学生会 |  | 负责人 | 胡四波 |  |
| 三年总体发展目标 |  | 以社团建设为重点，拓展学生素质教育之路。通过三年努力，在道德修养、社会实践、科技创新、文体艺术等方面，整合、拓展课外各种社团活动和项目，重点建设十大精品社团项目，促进学校素质教育开创新局面，再上新台阶。 |  |  |  |
| 2013学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 整合学校现有课外活动项目，重点完善10个社团建设。 |  | 初步制定《鄞江中学社团建设管理制度》、《十佳社团评比办法》。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 整合学校现有项目，重点完善10个社团建设。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 举办社团骨干人员的培训，建立社团管理层。 |  |  | 2013学年 |
|  |  | 探索特色社团活动项目。 |  |  | 2013学年 |
| 2014学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 社团建设有活动、有记录、有评比、有成绩。社团总数达到15个。 |  | 完善社团管理制度，开展社团考核评比。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 拓展社团项目，总数达到15个。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 十佳精品社团建设。 |  |  | 2014学年 |
|  |  | 推出1～2个特色社团项目 |  |  | 2014学年 |
| 2015学年主要发展目标 |  | 具体工作、任务 |  |  | 预计起止时间 |
| 在提高学生创新能力和实践能力方面，社团建设发挥显著作用。社团总数达到20个。 |  | 拓展社团项目，总数达到20个。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 完善的社团考核、评比办法。 |  |  | 2015学年 |
|  |  | 精品、特色社团项目评比筛选活动。 |  |  | 2015学年 |

- 九、重竞技学校教育科

| 部门2013.9—2016.8三年发展规划目标分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  | 重竞技学校 |  |  | 负责人 | 陈林华 |
| 三年总体发展目标 |  |  | 加强“教体结合”模式研究，对运动员的文化课教育实施有效策略，进一步完善“课程设置和课程标准”。切实担当起文化教育重任，把运动员真正当作教育培养对象，提高文化成绩，为他们的职业发展（升学或就业）打下扎实基础。通过三年努力，使师资水平、教学管理和质量有显著提升。 |  |  |  |
| 文化课教学主要存在问题 |  |  |  |  |  |  |
| 第一、正常训练以外，运动员每周到教室上课为5个半天。但由于种种原因，运动员实际到课往往达不到，难以保证学习效果。 第二、基础文化教师对运动员缺乏有效制约力。 第三、由于长期运动训练，没有一种良好的学习环境与氛围，运动员面对枯燥的文化学习，产生厌烦心理，学习缺乏动力。 第四、由于大部分运动员本来就底子薄，基础差，课程内容与运动员实际文化水平存在较大差距。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要任务和举措 | 课程设置和标准研究 |  |  | 结合运动员实际降低部分标准，减少部分不适用的课程内容，减少物理、化学、生物等课程设置，增加基础类、体育类实用性课程。 |  |  |
|  | 师资建设 |  |  | 业务培训体现基础性、实用性、发展性、趣味性，师德建设突出爱岗敬业和责任性教育。 |  |  |
|  | 教学管理 |  |  | 文化课教师要加强与体训教练员的协作，共同担负起教学管理的责任。抓好教学常规管理，领导要深入课堂，教师要以人为本，因材施教，针对学生实际情况，深入研究教法、学法。要做好毕业班“体校高考生”的文化课补习工作，健全学籍档案管理，为“体考”打下扎实基础。 |  |  |

- 附件2：发展性评价指标体系

| 发展领域 | 分解指标 | 评价要素与达成标志 | 分值 | 自评 | 督评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全面构建特色课程体系，争创省特色示范学校。（14分） | 1、新课程、校本课程计划 | （1）全面贯彻并完成新课程标 准落实任务； （2）完成编订市级精品或相应 层级校本课程20本，争取有省级精 品课程3本； | 6 |  |  |  |
|  | 2、争创省特色示范学校。 | （1）着力构建丰富且具有特色的学校课程体系，构建一个科学合理的选课系统； （2）2015年申报创建省普高特 色示范学校，2016年力争建成。 | 8 |  |  |  |
| 二、丰富教师专业内涵发展。（12分） | 3、师资队伍建设 | （1）建设并基本形成一支“知识+道德+智慧”的教师队伍。教师执教能力、科研能力有显著提高； （2）抓研究生学历、学力进修，教师专业能力有明显发展； | 6 |  |  |  |
|  | 4、教育教学能力、质量。 | （1）打造“高效课堂”，开发选修课、校本课程，成效显著； （2）质量立校，高考重点率、本科率有突破。 | 6 |  |  |  |
| 发展领域 | 分解指标 | 评价要素与达成标志 | 分值 | 自评 | 督评 | 备注 |
| 三、提高智慧管理水平。 （10分） | 5、发展规划 | （1）学校办学理念清晰，发展目标符合国家教育方针和推进素质教育的要求，体现以人为本的核心价值观，体现现代教育思想与学校文化特色，重点突出，具有进取精神，并得到教职工的广泛认可； （2）近期目标、中长期目标明确，针对性强，体现学校阶段性、可持续性发展； （3）依据发展目标和规划分解（到年度和部门）的工作任务、项目，具体实施策略（措施）得当。 | 5 |  |  |  |
|  | 6、班子建设 | （1）班子成员具有改革创新意识和能力，具有现代教育思想和现代学校管理方法和手段，具有人格魅力和较强的领导力； （2）工作目标明确，能及时发现并迅速准确地解决面临的困难，教职工满意度高。 | 5 |  |  |  |
| 四、优强美术特色品牌。 （12分） | 7、美术品牌建设 | （１）优强美术特色品牌，区域生源竞争力显著提高； （2）立足知名美术高校，放眼央级美院，美术品牌的区域竞争力有较大提升。 | 5 |  |  |  |
|  | 8、美术教师教学能力、质量。 | （1）品牌形象突出、教学平台完备，教学质量达到全省一流； （2）多名美术教师挤身全国、省级得奖行列，形成实力非凡的美术师资队伍。 | 7 |  |  |  |
| 发展领域 | 分解指标 | 评价要素与达成标志 | 分值 | 自评 | 督评 | 备注 |
| 五、增强德育文化竞争力。 （10分） | 9、德育精品项目 | （1）编写完成《鄞江中学德育教育设计大纲》，对德育的目标、任务、内容和方式方法进行三年总设计； （2）德育教育推出一批精品项目。 | 4 |  |  |  |
|  | 10、德育校本文化 | （1）积极挖掘与传承历史文化精华，形成具有学校特色的德育文化； （2）加强古镇历史文化研究，整理革命老区忠魂事迹，开发完成一批德育文化校本教材。 | 6 |  |  |  |
| 六、建设现代化数字校园。 （8分） | 11、智慧校园建设 | （1）以打造“智慧校园”为核心，建设数字化校园，基本实现教育现代化； （2）2016年前，达到全市一流、本地示范。 | 4 |  |  |  |
|  | 12、设施设备和资源 | （1）软硬并举，协调推进； （2）加强教师培训和管理工作，有效促进设施设备和资源在教育教学中的广泛应用。 | 4 |  |  |  |
| 发展领域 | 分解指标 | 评价要素与达成标志 | 分值 | 自评 | 督评 | 备注 |
| 七、跃升教体结合“鄞江模式”。（8分） | 13、运动员文化课教学成绩 | （1）对运动员的文化课教育实施有效策略，师资水平、教学管理和质量有显著提升； （2）加强“教体结合”模式研究，培养优秀竞技体育人才， 教体结合“鄞江模式”得到进一步跃升。 | 4 |  |  |  |
|  | 14、“鄞江模式”教体结合成果 | （1）体育竞技成绩； （2）培养优秀竞技体育人才，进一步跃升“教体结合”特色品牌，在全省起到示范、辐射作用。 | 4 |  |  |  |
| 八、加强社团建设，拓展素质教育之路。 （8分） | 15、精品社团建设 | （1）整合学校现有课外活动项目，2013学年，重点完善10个社团建设； （2）拓展社团项目总数，2014学年达到20个，2015学年起达到25个。 | 4 |  |  |  |
|  | 16、社团建设成绩 | （1）完成制定《鄞江中学社团建设管理制度》、《十佳社团评比办法》； （2）在道德修养、社会实践、科技创新、文体艺术等方面，建有十大精品社团项目，有显著成绩； （3）十佳社团建设有评比、有成绩、有资料。 | 4 |  |  |  |

| 发展领域 | 分解指标 | 评价要素与达成标志 | 分值 | 自评 | 督评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、开展交流合作，加快开放办学步伐 。（8分） | 17、合作交流办学成绩 | （1）建立学校与社会的开放互动机制，尝试与高校、著名高中合作交流办学模式，尝试国际结对学校留学互派活动； （2）营造良好的对外开放办学氛围。鼓励师生参与校际交流与合作活动，营造不同文化、特色氛围； （3）探索加强国际交流与合作的新模式，积极引进国际优质教育资源。 | 8 |  |  |  |
| 十、完成第二轮楼舍改造和环境文化建设任务。（10分） | 18、改建工作要求 | （1）楼馆改造建设。体现高起点、高标准； （2）环境文化建设。体现现代意识，体现现代学校特征，体现鄞江文化精神； （3）艺术化环境建设。讲究环境与生命的关系，使环境更具有人性化，体现对师生的人文关怀，营造艺术化的校园氛围。 | 4 |  |  |  |
|  | 19、改建工作任务 | （1）拆除旧食堂，原地新建新食堂，2013年10月完成； （2）拆除学生寝室1号楼、2号楼，2013年立项动工，2014年完成1号楼建造，2015年完成2号楼建造； （3）完成实验楼、图书馆、艺术馆外墙改造，内室整改； （4）规划新建游泳馆，2015年争取立项，“英达皇”主题公园扩展。2014年计划立项，争取2015年动工； （5）环境文化建设。力争把学校建设成高雅的文化殿堂、优美的学习场所，使之成为师生成长的精神家园。 | 6 |  |  |  |

- 附件3：《鄞江中学三年发展规划（2013.9～2016.8）》专家论证报告

《鄞江中学三年发展规划（2013.9～2016.8）》（以下简称“规划”），在对学校发展现状、优势和问题进行客观分析的基础上，结合《宁波市中长期教育改革和发展规划纲要》和鄞州区经济社会发展对高中段教育发展的要求，审时度势，集思广益，提出了学校2013～2016年学校发展的三年规划，对学校今后三年的发展进行了科学、合理、具体的阐述，规划切合实际，具有可操作性、发展性、前瞻性，体现了学校的办学方向和办学理念，符合国家基础教育改革的发展趋势，符合教育发展现代化、信息化的潮流。

规划在实施特色课程建设，深化素质教育的大背景下，紧紧抓住学校新的发展机遇，坚持“唯实、求真、创新”的办学理念和“依法治校、文化立校、科研促教、强师兴校”的发展战略，以深化教育教学改革、全面实施素质教育、全面提高教育质量、努力创建“省特色等级示范学校”为追求目标。指导思想正确、科学、明晰。

该规划从“以人为本”的理念出发，立足学校的实际和发展的要求，对学校办学目标进行了分层次的、具体的描述。把办学目标定位为：“优质普高、品牌特色、个性发展”；把学校近期发展目标定位为：全省领先的农村特色品牌高中；把学校远期发展目标定位为：实施品牌跃升战略，进一步打造江南农村特色名牌学校。定位准确。

该规划明确了今后三年学校主要发展领域的十大主要任务：创建省特色等级示范学校、丰富教师专业发展内涵、提升智慧管理水平、优强美术特色品牌、增强德育文化竞争力、建设现代化数字校园、跃升“教体结合”鄞江模式、加快开放办学步伐、加强社团建设、开展旧楼改造和环境文化建设。层次分明，举措有力，重点突出。

论证会由鄞州区教育局组织，参加论证会的专家有：杨志华（督导科）、卢鹏程（教育中心）、屠浩龙（教研室）、林邦安（招生办）、史定海（姜山中学）等同志。

参加论证的专家们一致认为，该规划的提出，为鄞江中学下一步发展提出了总体目标和各项具体任务，并对规划中存在的一些问题提出了具体的修改建议。专家们希望，鄞江中学要以此规划作为学校三年发展的总纲，扎实工作，积极落实，在实践中不断探索、反思、总结，并结合发展形势进行适当的调查、调整和整改，确保办学目标的顺利实现。

鄞江中学

2014年3月26日